## Inventaire des risques de proje
Fonds de l'Initiative Elsie - Inventaire des risques associés au projet
Date : mai 2026
RECENSEMENT ET ÉVALUATION DES RISQUES | [5 empty] | TRAITEMENT DES RISQUES | SUIVI & EXAMEN DES RISQUES
Catégorie de risque |  |  | Risque | Probabilité | Conséquences | Mesures et actions d'atténuation | Échéance des mesures d'atténuation | Responsabilité des mesures d'atténuation
Normalisés - ne pas modifier |  |  | Identifier et décrire le risque spécifique pour votre projet ou activité | Quelle est la probabilité que le risque se produise ? (Sélectionnez à partir de la liste déroulante : improbable / modérément probable / très probable) | Si le risque se produit, quel serait l’impact sur le projet ? (Sélectionnez à partir de la liste déroulante : Impact faible / Impact modéré / Impact élevé) | Quelles mesures seront prises pour prévenir, réduire ou gérer le risque ? | Quand la mesure d’atténuation sera-t-elle achevée ou réexaminée ? | Qui est responsable de veiller à ce que la mesure soit mise en œuvre ? Identifier le responsable principal et, le cas échéant, les responsables d’appui.
CATÉGORIE 1 : RISQUES CONTEXTUELS
1 | Risque au niveau national - politique ou civil. Risque pouvant survenir suite à un changement de paysage politique, notamment :
Élections, changement à la tête du gouvernement, nouveau gouvernement défavorable au programme Femmes, paix et sécurité ou au projet du Fonds
Adhésion minimale des cadres supérieures de l'armée, de la police ou des ministères
Instabilité régionale, dans la mesure où elle se répercute sur les priorités sécuritaires des institutions.
2 | Catastrophes naturelles et changements climatiques - risques pouvant survenir suite à des conditions météorologiques défavorables/ extrêmes rendant difficiles la mise en œuvre du projet, notamment :
Inondations, sécheresse, séismes, etc.
3 | Économiques - risques pouvant découler de l’évolution rapide des conditions économiques, et qui peuvent avoir des répercussions sur la mise en œuvre du projet, notamment :
Instabilité et/ou défaillance des marchés financiers
Volatilité des devises étrangères
Inflation et augmentation rapide des coûts
4 | Pandémie - risques pouvant découler d’une pandémie mondiale et qui peuvent avoir des répercussions sur la mise en œuvre du projet, notamment :
COVID-19
Manifestations, troubles publics, violences
Mesures de confinement ordonnées par le gouvernement pour freiner la propagation de la pandémie (ex. dans les écoles, les lieux de culte, modalités de travail...)
CATÉGORIE 2 : RISQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION ET GOUVERNANCE
5 | Sûreté et sécurité - risque pouvant survenir suite à un changement de situation sécuritaire nationale, et qui pourrait avoir des conséquences sur la sûreté/sécurité du personnel du T/PCC ou de l’organisme de l’ONU participant, des partenaires d’exécution et des chercheurs du projet, des femmes en uniforme et des familles, notamment :
Terrorisme, attaques ciblées, enlèvement, accidents, émeutes, manifestations, protestations, troubles publics
Cyberharcelement
Harcèlement sexuel, exploitation & atteintes sexuelles (https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/dpko-dfs_sea_risk_toolkit_28_june_2018_modified.pdf)
6 | Gouvernance - risques pouvant résulter d'une mauvaise gouvernance, et qui peuvent avoir des répercussions sur la capacité du bénéficiaire du Fonds à mettre en œuvre le projet / à fournir des résultats conformément au PRODOC et aux échéances fixées, notamment :
Manque de systèmes de transparence et d'application du principe de responsabilité adéquats parmi les partenaires d’exécution et les parties prenantes
Non-respect des politiques, procédures et lignes directrices organisationnelles
Lacunes dans les cadres politiques
Procédures inadéquates de gestion et de conservation des informations
7 | Fraude - risque pouvant résulter des éléments suivants, et entraîner l’incapacité de l'équipe de projet à atteindre les étapes prévues :
Dépenses inéligibles par les partenaires,
Utilisation abusive des avances,
Falsification de documents,
Erreurs matérielles dans la déclarations des dépenses,
Utilisation abusive des fonds et ressources, mise en évidence par des avances à long terme non liquidées sans raison valable
8 | Fraude financière - risques pouvant résulter d'une utilisation abusive de la trésorerie, des biens, des équipements, des liquidités et des actifs et ressources autres que les capitaux, notamment :
utilisation intentionnelle des biens d'une organisation sans son consentement et avec l'intention d'en conserver la garde.
Paiements incorrects relatifs à des déplacements (indemnités journalières de subsistance, hôtel et billets d'avion) et résultant de la falsification de données et/ou de fausses demandes de remboursement faites à des fins non-professionnelles.
9 | Ressources humaines - risques de fraude liés au recrutement, aux avantages etc. pouvant résulter de :
Falsification des qualifications universitaires ou professionnelles du personnel/ des prestataires
Falsification de documents pour justifier d'avantages accordés au personnel
Pratiques malhonnêtes ou contraires à l’éthique au cours de la passation des marchés
Processus de gestion de la performance inappropriés favorisant l’obtention d’avantages indus et l'engagement du personnel dans des activités extérieures sans l'approbation de l'organisation.
10 | Fraude dans la passation des marchés - risque pouvant découler du contournement des pratiques de passation de marché, notamment :
Fractionnement des bons de commande, recours à des fournisseurs uniques et abandon des procédures de passation de marchés, duplication ou gonflement des demandes de versement par les prestataires
Prestation de biens/services peu satisfaisante
Potentiels conflits d'intérêts ou actes de collusion entre deux parties dans le but d'obtenir des avantages ou gains indus.
CATÉGORIE 3 : RISQUES LIÉS AU PROJET
11 | Gestion de projet - risques pouvant découler d'un manque de capacité et/ou de compétences des services du gouvernement/ du T/PCC et des partenaires d’exécution, et qui peuvent résulter en l’incapacité du bénéficiaire du Fonds à mettre en œuvre le projet / à produire les résultats prévus dans le PRODOC et le cadre de suivi et de résultats dans les délais convenus
Lacunes ou difficultés dans la gestion du projet en raison d'une mauvaise planification initiale
Consultations inadéquates avec les partenaires d’exécution ou la haute hierarchie de l'institution de sécurité
Mauvaise analyse et recensement des ressources humaines et financières requises
Inadéquation du plan de travail et de la feuille de route du projet
Manque de coordination adéquate entre le T/PCC bénéficiaire du Fonds et les partenaires d’exécution, notamment les OSC
Mauvaise gestion de projet et retard dans sa mise en œuvre
Rapports (descriptif, financière et de clôture de projet) de qualité insuffisante et ne répondant pas aux exigences des donateurs ou du Secrétariat du Fonds.
Collecte et exploitation des données inadéquates en vue de vérifier et d’enregistrer les résultats du projet.
12 | Gestion de la réputation et des parties prenantes - risque que le public ait une perception négative du T/PCC ou du bénéficiaire du Fonds si les principaux risques se matérialisent, ou en cas d'incapacité à terminer le projet et à produire les résultats escomptés.
Couverture négative dans les médias nationaux
Refus de soutenir le projet, ou annulation du soutien d’OSC ou d’ONG
Retrait/annulation de l’appui technique et /ou financier de partenaires bilatéraux et parties prenantes.
CATÉGORIE 4 : RISQUES OPÉRATIONNELS
13 | Soutien opérationnel - risque de retards ou de perturbation importante des services opérationnels nécessaires en appui de la mise en œuvre du projet, notamment :
Retard dans l’appui à la passation des marchés
Défaillances de l’appui technique, notamment manque de soutien et de capacités informatiques
Temps et connaissances nécessaires à la rédaction de termes de références pour une capacité spécialisée
Problèmes de capacités organisationnelles, notamment mauvaise affectation des ressources humaines en vue d'apporter un soutien opérationnel
Retard dans la signature du protocole d'accord entre un gouvernement (entité de coordination du gouvernement) et l’agent d'administration de l'ONU (le MPTFO).
Retard du transfert interne des fonds entre l’entité de coordination du gouvernement et l’entité nationale.
14 | Gestion de l'information et des connaissances - risques pouvant découler d’une mauvaise gestion des informations du projet, de sa mise en œuvre et des connaissances générées, notamment :
La mémoire institutionnelle du projet n’est pas systématiquement relevée et documentée
Procédures et pratiques de sécurité des informations inadéquates
Perte des connaissances générées par le projet
Échec du projet à contribuer aux résultats du Fonds, ou aux changements institutionnels/culturels souhaités par le T/PCC
15 | Risques en matière de ressources humaines, pouvant influer sur la rétention, la succession et/ou le recrutement du personnel, notamment :
Le point focal de projet au niveau du T/PCC ou de l’organisme de l’ONU participant est affecté à un autre poste avant l’achèvement du projet
Manque de personnel adéquat identifié en appui du projet lors de la phase de planification
Forte rotation du personnel
Les nouveaux points focaux du projet consacrent trop de temps à la découverte du projet, plutôt qu'à sa mise en œuvre
Incapacité à recruter/retenir le personnel doté de l’expertise nécessaire
16 | Santé et sécurité au travail (SST) - risques découlant d'un manque d'attention à la SST sur le lieu de travail, notamment :
Dangers/accidents pouvant survenir au bureau, sur le chantier ou dans des environnements instables
Risques liés aux déplacements, à la sécurité routière, à la sécurité incendie, à la santé et aux maladies professionnelles
Autres menaces spécifiques au projet
17 | Contractualisation et gestion des tierces parties - risques découlant de la sous-traitance de biens et de services, notamment :
Performance et pratiques inadaptées ou inappropriées du prestataire,
Non-respect du règlement financier et des règles de gestion financière, ainsi que des cadres politiques
Suivi inadéquat du travail des prestataires
CATÉGORIE 5 : RISQUES SPÉCIFIQUES À L’ÉVALUATION MOWIP
18 | Gouvernance et protection : les risques associés à la conduite d’une évaluation MOWIP (leçons et bonnes pratiques tirées de plus de 15 évaluations MOWIP déjà conduites) comprennent :
Sécurité et sûreté physique et psychologique des chercheurs.euses, enquêteurs.trices et participant.e.s
Sécurité des données collectées
Collecte des données ne tenant pas compte de la dimension de genre, y compris dans les techniques d'entretien
Mauvaise compréhension de la méthodologie MOWIP et de son importance pour l’organisation
19 | Accès aux informations et aux données - risques pouvant découler d'un manque d'accès aux données nécessaires pour conduire l'évaluation MOWIP
Volonté de l’institution de sécurité de fournir un accès total aux informations et aux personnes, conformément aux exigences de la méthodologie MOWIP, nécessaire pour remplir la fiche d’information institutionnelle
Manque d'accès aux personnes à interroger, ex. un ou une commandant·e de base n’a pas été informé·e des entretiens prévus avec le personnel (enquête ou entretien avec les personnes décisionnaires clés) dans le cadre de l’évaluation MOWIP
CATÉGORIE 6 : RISQUES EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION
20 | Évaluation des risques liés aux travaux de construction : Pour toute activité de construction, de rénovation ou d’infrastructure, l’entreprise de construction sélectionnée doit fournir une évaluation des risques liés aux travaux. Au minimum, celle-ci doit identifier les risques, les mesures d’atténuation, les échéances et les responsables concernant les retards, les augmentations de coûts, la conception, les conditions du site, les permis, les achats, les matériaux, la main-d’œuvre, la sécurité, la qualité, les mesures de sauvegarde, la maintenance et la remise des travaux.
REMARQUE : Tous les projets de construction d’infrastructures prévoient un raccordement complet aux services tels que l’électricité, l’eau et aux égouts ; le prix du raccordement est compris dans la conception des bâtiments.
21 | Risques financiers - entraînent des dépassements de coûts ou de délais |  | Système de paiement échelonné Tous les projets de construction soutenus par le Fonds doivent garantir que les paiements à l’entreprise/au sous-traitant sont versés une fois qu’une étape importante des travaux (ex. fondations / charpente / plomberie / électricité...) a été livrée, à hauteur du montant du paiement échelonné correspondant. Avant autorisation, chaque demande de paiement échelonné doit être étayée par une certification et vérification d’un·e ingénieur·e en construction externe.
Contrôle inadéquat de la sélection d'une entreprise de construction crédible
Des matériaux ou une exécution de mauvaise qualité peuvent entraîner des défauts, des installations dangereuses, des coûts de maintenance plus élevés ou des infrastructures qui ne sont pas adaptées à l’usage prévu.
Faillite de l’entreprise de construction avant livraison du projet
Les activités de construction peuvent être retardées si les fonds ne sont pas disponibles à temps, notamment en raison de retards dans la signature du MOA, le déblocage des fonds par le bénéficiaire ou le paiement de l’entrepreneur.
22 | Actifs immobilisés - risques liés à l’acquisition et à la gestion des actifs immobilisés et de l’inventaire des bâtiments, notamment : |  | Système de gestion de l’inventaire des actifs immobilisés Le Fonds exige que tous les projets de construction intègre l’obligation de compiler et maintenir un inventaire de tous les actifs immobilisés achetés dans le cadre des installations (ex. meubles, lits, réfrigérateur, télé, climatiseurs...) tels qu’indiqués dans le budget de construction de l’infrastructure. L'inventaire des actifs immobilisés doit présenter une ventilation des actifs ; une vérification physique doit par ailleurs être menée au moins une fois par an.
Vol des actifs immobilisés et de l’inventaire des bâtiments, avant/pendant la livraison
Vol des actifs immobilisés et de l’inventaire des bâtiments sur le chantier par des prestataires, des ouvriers ou autres
Substitution des actifs immobilisés et de l’inventaire des bâtiments par des éléments de moindre qualité
23 | Événement météorologique
Des pluies intenses, des inondations ou la saison cyclonique peuvent restreindre l’accès au site, interrompre les travaux, retarder la livraison des matériaux ou créer des risques pour la sécurité, ce qui pourrait affecter le calendrier de construction et la remise des travaux.
24 | Conditions imprévues du site
Les conditions imprévues du site, notamment le drainage, l’état du sol, les réseaux de services publics, les contraintes d’accès ou les questions foncières, peuvent nécessiter des travaux supplémentaires, augmenter les coûts ou retarder la construction.
24 | Risques en matière de passation de marché, notamment :
Fraude et mauvaise gestion
Prix excessifs et pots de vin
Gestion et comptabilité inadéquates des matériaux de construction avant/pendant la livraison et/ou sur le chantier
26 | Risques liés à l’inventaire - risques liés à l’acquisition et à la gestion des matériaux de construction et de l’inventaire des bâtiments, notamment :
Vol des matériaux de construction avant/pendant la livraison
Vol de matériaux de construction sur le chantier par des prestataires, des ouvriers ou autres
Substitution de l’inventaire et des matériaux par des éléments de moindre qualité
Risques liés à la gestion des déchets environnementaux et dangereux
27 | Sécurité, notamment les risques liés aux accidents sur le lieu de travail, au harcèlement sexuel et aux abus et atteintes sexuelles
Harcèlement sexuel et violences basées sur le genre sur le chantier
Harcèlement sexuel et violences basées sur le genre au sein de la communauté locale soutenant le projet
CATÉGORIE 7 : AUTRES RISQUES

## NE PAS SUPPRIMER
Improbable
Modérément probable
Très probable
Impact faible
Impact modéré
Impact élevé